## Resumen
[9 empty] | TC | 39.5
Contrato - Moneda original
| Contrato |  |  |  |  | Obra constructora pesos
| Obra constructora pesos | 446784590 | 10637728.3333
| Obra constructora USD Plaza | 637404 |  |  |  | Contrato | 446784590 | 100%
| Obra constructora USD CIF | 451303 |  |  |  | Acopio | 22339229.5 | 5%
[6 empty] | Garantía | 22339229.5 | 5%
[6 empty] | Canje unidades | 11169614.75 | 2.5%
Acopios
| Obra constructora pesos | Acopio 1 | 2% | 8935691.8 |  | Obra constructora USD Plaza
|  | Acopio 2 | 1.5% | 6701768.85
|  | Acopio 3 | 1.5% | 6701768.85 |  | Contrato | 637404 | 100%
| Total |  | 5% | 22339229.5 |  | Acopio | 31870.2 | 5%
| Obra constructora USD Plaza | Acopio 1 | 2% | 637404.02 |  | Garantía | 31870.2 | 5%
|  | Acopio 2 | 1.5% | 9561.06 |  | Canje unidades | 15935.1 | 2.5%
|  | Acopio 3 | 1.5% | 9561.06
| Total |  | 5% | 656526.14 |  | Obra constructora USD CIF
| Obra constructora USD CIF | Acopio 1 | 2% | 9026.06
|  | Acopio 2 | 1.5% | 6769.545 |  | Contrato | 451303 | 100%
|  | Acopio 3 | 1.5% | 6769.545 |  | Acopio | 22565.15 | 5%
| Total |  | 5% | 22565.15 |  | Garantía | 22565.15 | 5%
[6 empty] | Canje unidades | 11282.575 | 2.5%
Garantía
| Obra constructora pesos | 5% | 22339229.5
| Obra constructora USD Plaza |  | 31870.2
| Obra constructora USD CIF |  | 22565.15
Canje unidades
| Obra constructora pesos | 2.5% | 11169614.75
| Obra constructora USD Plaza |  | 15935.1
| Obra constructora USD CIF |  | 11282.575
Contrato - USD
| Contrato |  |  |  |  | Obra constructora pesos
| Obra constructora pesos | 11311002.2785
| Obra constructora USD Plaza | 637404 |  |  |  | Contrato | 11311002.2785 | 100%
| Obra constructora USD CIF | 451303 |  |  |  | Acopio | 565550.1139 | 5%
|  | 12399709.2785 |  |  |  | Garantía | 565550.1139 | 5%
[6 empty] | Canje unidades | 282775.057 | 2.5%
Acopios
| Obra constructora pesos | Acopio 1 | 2% | 226220.0456 |  | Obra constructora USD Plaza
|  | Acopio 2 | 1.5% | 169665.0342
|  | Acopio 3 | 1.5% | 169665.0342 |  | Contrato | 637404 | 100%
| Total |  | 5% | 565550.1139 |  | Acopio | 31870.2 | 5%
| Obra constructora USD Plaza | Acopio 1 | 2% | 637404.02 |  | Garantía | 31870.2 | 5%
|  | Acopio 2 | 1.5% | 9561.06 |  | Canje unidades | 15935.1 | 2.5%
|  | Acopio 3 | 1.5% | 9561.06
| Total |  | 5% | 656526.14 |  | Obra constructora USD CIF
| Obra constructora USD CIF | Acopio 1 | 2% | 9026.06
|  | Acopio 2 | 1.5% | 6769.545 |  | Contrato | 451303 | 100%
|  | Acopio 3 | 1.5% | 6769.545 |  | Acopio | 22565.15 | 5%
| Total |  | 5% | 22565.15 |  | Garantía | 22565.15 | 5%
|  |  |  | 1244641.4039 |  | Canje unidades | 11282.575 | 2.5%
Garantía
| Obra constructora pesos | 5% | 565550.1139
| Obra constructora USD Plaza |  | 31870.2
| Obra constructora USD CIF |  | 22565.15
Canje unidades
| Obra constructora pesos | 2.5% | 282775.057
| Obra constructora USD Plaza |  | 15935.1
| Obra constructora USD CIF |  | 11282.575
Avance - moneda original
| Básico |  |  |  |  | Obra constructora pesos
| Contrato |  | Avance | Saldo
| Obra constructora pesos | 446784590 | 268106410.13 | 178678179.87 |  | Avance | 268106410.13
| Obra constructora USD Plaza | 637404 | 193264.92 | 444139.08 |  | Acopio | 8636156.8818 | 1.933%
| Obra constructora USD CIF | 451303 | 104785.14 | 346517.86 |  | Garantía | 13405320.5065 | 3%
[6 empty] | Canje unidades | 6702660.2533 | 1.5%
[6 empty] | Aportes patronales | 220082 | 0.04926%
| Acopios |  |  |  |  | Pago neto | 239142190.4884 | 53.53%
| Obra constructora pesos | Acopio 1 | 2% | 5058742.4366 |  | Saldo | 178678179.87 | 39.99%
|  | Acopio 2 | 1.5% | 2377011.0672
|  | Acopio 3 | 1.5% | 1200403.3781 |  | Obra constructora USD Plaza
| Total |  | 5% | 8636156.8818
| Obra constructora USD Plaza | Acopio 1 | 2% | 3865.2984 |  | Avance | 193264.92
|  | Acopio 2 | 1.5% | 2898.9738 |  | Acopio | 9479.8706 | 1.487%
|  | Acopio 3 | 1.5% | 2715.5984 |  | Garantía | 9663.246 | 1.516%
| Total |  | 5% | 9479.8706 |  | Canje unidades | 4831.623 | 0.758%
| Obra constructora USD CIF | Acopio 1 | 2% | 2095.7028 |  | Pago neto | 169290.1804 | 26.56%
|  | Acopio 2 | 1.5% | 1571.7771 |  | Saldo | 444139.08 | 69.68%
|  | Acopio 3 | 1.5% | 1571.7771
| Total |  | 5% | 5239.257 |  | Obra constructora USD CIF
[6 empty] | Avance | 104785.14
| Garantía |  |  |  |  | Acopio | 5239.257 | 1.161%
| Obra constructora pesos | 5% | 13405320.5065 |  |  | Garantía | 5239.257 | 1.161%
| Obra constructora USD Plaza |  | 9663.246 |  |  | Canje unidades | 2619.6285 | 0.5805%
| Obra constructora USD CIF |  | 5239.257 |  |  | Pago neto | 91686.9975 | 20.32%
| AP |  | 702053.873 |  |  | Saldo | 346517.86 | 76.78%
| AP adicionales |  | 1567.708
| AYD pesos |  | 22772.803
| AYD USD Plaza |  | 5200.5318
| AYD USD CIF |  | 5239.257
Canje unidades
| Obra constructora pesos | 2.5% | 6702660.2533
| Obra constructora USD Plaza |  | 4831.623
| Obra constructora USD CIF |  | 2619.6285
| AP |  | 351026.9365
Avance - USD
Certificados básicos
| Contrato |  | Avance | Saldo | Avance | Saldo
| Obra constructora pesos | 11311002.2785 | 6787504.0539 | 4523498.2246 | 60.01% | 39.99%
| Obra constructora USD Plaza | 637404 | 193264.92 | 444139.08 | 30.32% | 69.68%
| Obra constructora USD CIF | 451303 | 104785.14 | 346517.86 | 23.22% | 76.78%
|  | 12399709.2785 | 7085554.1139 | 5314155.1646 | 57.14% | 42.86%
Acopios utilizados
| Obra constructora pesos | Acopio 1 | 2% | 128069.4288
|  | Acopio 2 | 1.5% | 60177.4954
|  | Acopio 3 | 1.5% | 30389.9589
| Total |  | 5% | 218636.8831
| Obra constructora USD Plaza | Acopio 1 | 2% | 3865.2984
|  | Acopio 2 | 1.5% | 2898.9738
|  | Acopio 3 | 1.5% | 2715.5984
| Total |  | 5% | 9479.8706
| Obra constructora USD CIF | Acopio 1 | 2% | 2095.7028
|  | Acopio 2 | 1.5% | 1571.7771
|  | Acopio 3 | 1.5% | 1571.7771
| Total |  | 5% | 5239.257
233356.0107
Composición pago y saldo - consolidado
| Garantía retenida |  |  |  |  | Avance | 7085554.1139
| Obra constructora pesos | 5% | 339375.2027 |  |  | Acopio | 233356.0107 | 1.882%
| Obra constructora USD Plaza |  | 9663.246 |  |  | Garantía | 383107.2257 | 3.09%
| Obra constructora USD CIF |  | 5239.257 |  |  | Canje unidades | 186025.6107 | 1.5%
| AP |  | 17773.5158 |  |  | Aportes patronales | 5571.6962 | 0.04493%
| AP adicionales |  | 39.6888 |  |  | Pago neto | 6277493.5706 | 50.63%
| AYD pesos |  | 576.5267 |  |  | Saldo | 5314155.1646 | 42.86%
| AYD USD Plaza |  | 5200.5318
| AYD USD CIF |  | 5239.257
383107.2257
Canje unidades retenida
| Obra constructora pesos | 2.5% | 169687.6013
| Obra constructora USD Plaza |  | 4831.623
| Obra constructora USD CIF |  | 2619.6285
| AP |  | 8886.7579
186025.6107
Canje - unidades
| LIV 1 - 101 | 244000
| LIV 2 - 102 | 403000
| LIV 2 - 106 | 407000
| LIV 3 - 101 | 248000
1302000
*Etapa 1 y 2

## Acopios
[23 empty] | TC | 38.792
ETAPA 1
Pagos acopio y cálculo % desacopio | [9 empty] | Acopio utilizado y saldo
Concepto |  | Montos contratados | Acopio pago | 2% | Fecha pago | Acumulado a la fecha | Saldo a la fecha | Nuevo % desacopio | OP GP |  | Montos contratados | Acopio 1 | Acopio 2 | Acopio 3 | Total pago acopio | Desacopio 1 | Desacopio 2 | Desacopio 3 | Total desacopiado | Saldo acopio | Total desacopiado | Saldo acopio
Acopio 1 (2%) | Obra pesos | 446784590 | 8935691.8 |  | 2025-05-28 | 34963151 | 411821439 | 2.17% | 048 | Obra pesos | 446784590 | 8935691.8 | 6701768.85 | 6701768.85 | 22339229.5 | 5058742.4366 | 2377011.0672 | 1200403.3781 | 8636156.8818 | 13703072.6182 | 38.66% | 61.34%
| Obra USD | 637404 | 12748.08 |  |  | 0 | 637404 | 2% |  | Obra USD Plaza | 637404 | 12748.08 | 9561.06 | 9561.06 | 31870.2 | 3865.2984 | 2898.9738 | 2715.5984 | 9479.8706 | 22390.3294 | 29.75% | 70.25%
| Obra USD CIF | 451303 | 9026.06 |  |  | 0 | 451303 | 2% |  | Obra USD CIF | 451303 | 9026.06 | 6769.545 | 6769.545 | 22565.15 | 2095.7028 | 1571.7771 | 1571.7771 | 5239.257 | 17325.893 | 23.22% | 76.78%
Concepto |  | Montos contratados | Acopio pago | 1.5% | Fecha pago | Acumulado a la fecha | Saldo a la fecha | Nuevo % desacopio | OP GP
Acopio 2 (1,5%) | Obra pesos | 446784590 | 6701768.85 |  | 2025-11-14 | 146586359.09 | 300198230.91 | 2.232% | 074
| Obra USD | 637404 | 9561.06 |  |  | 0 | 637404 | 1.5%
| Obra USD CIF | 451303 | 6769.545 |  |  | 0 | 451303 | 1.5%
Concepto |  | Montos contratados | Acopio pago | 1.5% | Fecha pago | Acumulado a la fecha | Saldo a la fecha | Nuevo % desacopio | OP GP
Acopio 3 (1,5%) | Obra pesos | 446784590 | 6701768.85 |  | 2026-03-20 | 210793495.74 | 235991094.26 | 2.84% | 102
| Obra USD | 637404 | 9561.06 |  |  | 17074.7 | 620329.3 | 1.541%
| Obra USD CIF | 451303 | 6769.545 |  |  | 0 | 451303 | 1.5%
ETAPA 2 - proyectado para flujo
Pagos acopio y cálculo % desacopio | [9 empty] | tc | 38.792
Concepto |  | Montos contratados | Acopio a pagar | 2% | Fecha a pagar | Acumulado a la fecha | Saldo a la fecha | Nuevo % desacopio | OP GP
Acopio 1 (2%) | Obra pesos | 166552456 | 3331049.12 |  | sept-26 | 30437309 | 156254277.5856 | 2.39%
| Obra USD | 294444.5 | 5888.89
| Obra USD CIF | 224712.3 | 4494.246
Concepto |  | Montos contratados | Acopio a pagar | 1.5% | Fecha a pagar | Acumulado a la fecha | Saldo a la fecha | Nuevo % desacopio | OP GP
Acopio 2 (1,5%) | Obra pesos | 166552456 | 2498286.84 |  | 2026-12-01 | 69480418 | 117211168.5856 | 2.389%
| Obra USD | 294444.5 | 4416.6675
| Obra USD CIF | 224712.3 | 3370.6845
Concepto |  | Montos contratados | Acopio a pagar | 1.5% | Fecha a pagar | Acumulado a la fecha | Saldo a la fecha | Nuevo % desacopio | OP GP
Acopio 3 (1,5%) | Obra pesos | 166552456 | 2498286.84 |  | 2027-05-01 | 133306761 | 53384825.5856 | 5.246%
| Obra USD | 294444.5 | 4416.6675
| Obra USD CIF | 224712.3 | 3370.6845
|  | Acop 1 total pesos | 3733831.7317
|  | Acop 2 total pesos | 2800373.7988
|  | Acop 3 total pesos | 2800373.7988

## Básico $
Monto contratado | 446784590
[23 empty] | Avance básico |  | IVA |  | Acopio |  | Garantía |  | Canje
N° Certificado | Mes certificado | Factura | Fecha factura | Subtotal | IVA | Total | Acopio 1 | Acopio 2 | Acopio 3 | Garantía (Retención fondo reparo) | Canje unidades (Retención complementaria) | Subtotal a pagar | Aportes patronales por partidas exentas | Monto a pagar | Pago | Saldo | Fecha pago | Comentario | Carta IVA | OP GP | Resumen |  | Monto contratado | 446784590 | IVA contrato | 98292609.8 | Acopio | 22339229.5 | Garantía | 22339229.5 | Canje | 11169614.75
1 (adelanto) | 2024-12-01 | A-4657 | 2025-01-31 | 3020726 | 664559.72 | 3685285.72 |  |  |  | 151036.3 | 75518.15 | 2794171.55 |  | 2794171.55 | 2794172 | -0.45 | 2024-12-20 | primero se hizo factura A-4589 y se anulo mediante NC 1728 | 1 | 036 | Monto avanzado | 268106410.13 | Monto avanzado | 268106410.13 | IVA avanzado | 58983410.2286 | Acopio utilzado | 8636156.8818 | Garantía retenida | 13405320.5065 | Canje utilizado | 6702660.2533
2 (adelanto) | 2025-01-01 | A-4658 | 2025-01-31 | 2620526 | 576515.72 | 3197041.72 |  |  |  | 131026.3 | 65513.15 | 2423986.55 |  | 2423986.55 | 2423986.22 | 0.33 | 2025-02-26 |  | 1 | 038 | IVA contrato | 98292609.8 | Avance pendiente | 178678179.87 | IVA pendiente | 39309199.5714 | Acopio pendiente | 13703072.6182 | Garantía pendiente | 8933908.9935 | Canje pendiente | 4466954.4967
3 (adelanto) | 2025-02-01 | A-4685 | 2025-02-28 | 7539478 | 1658685.16 | 9198163.16 |  |  |  | 376973.9 | 188486.95 | 6974017.15 |  | 6974017.15 | 6974017.15 | 0 | 2025-03-20 |  | 2 | 040 | Monto avanzado con IVA | 366399019.93
4 (adelanto) | 2025-03-01 | A-4714 | 2025-03-31 | 14122299 | 3106905.78 | 17229204.78 |  |  |  | 706114.95 | 353057.475 | 13063126.575 |  | 13063126.575 | 13063126.58 | -0.005 | 2025-04-10 |  | 3 | 042 | Acopio utilzado | 8636156.8818
5 (adelanto) | 2025-04-01 | A-4736 | 2025-04-30 | 7660122 | 1685226.84 | 9345348.84 |  |  |  | 383006.1 | 191503.05 | 7085612.85 |  | 7085612.85 | 7085612.85 | 0 | 2025-05-19 |  | 4 | 045 | Garantía retenida | 13405320.5065
6 | 2025-05-01 | A-4787 | 2025-05-31 | 13979077 | 3075396.94 | 17054473.94 | 303318.0127 |  |  | 698953.85 | 349476.925 | 12627328.2123 |  | 12627328.2123 | 12627328.21 | 0.002254 | 2025-06-27 |  | 5 | 056B | Canje utilizado | 6702660.2533
7 | 2025-06-01 | A-4808 (A-1776) | 2025-06-30 | 14933843.48 | 3285445.5656 | 18219289.0456 | 324034.5358 |  |  | 746692.174 | 373346.087 | 13489770.6832 | 11546 | 13478224.6832 | 13478225 | -0.31683 | 2025-07-21 |  | 6 | 059 | Aportes patronales | 220082
8 | 2025-07-01 | A-4858 | 2025-07-31 | 15415139.08 | 3391330.5976 | 18806469.6776 | 334477.6878 |  |  | 770756.954 | 385378.477 | 13924525.9612 |  | 13924525.9612 | 13924525.96 | 0.0012422 | 2025-08-27 |  | 7 | 063 | Pago | 239142190.4884
9 | 2025-08-01 | A-4914 (A-1790) | 2025-08-31 | 21666296 | 4766585.12 | 26432881.12 | 470115.2906 |  |  | 1083314.8 | 541657.4 | 19571208.5094 | 28774 | 19542434.5094 | 19542434.5094 | 0 | 2025-09-19 |  | 8 | 067
10 | 2025-09-01 | A-4953 (A-1790) | 2025-09-30 | 20980633.37 | 4615739.3414 | 25596372.7114 | 455237.7829 |  |  | 1049031.6685 | 524515.8343 | 18951848.0844 | 14848 | 18937000.0844 | 18937000.08 | 0.0043877 | 2025-10-22 | ND 01 por aportes patronales | 9 | 071
11 | 2025-10-01 | A-4992 (A-1822) | 2025-10-30 | 24648219.16 | 5422608.2152 | 30070827.3752 | 534817.0593 | 508506.8108 |  | 1232410.958 | 616205.479 | 21756278.8529 | 18040 | 21738238.8529 | 21738238.85 | 0.0029106 | 2025-11-21 | ND 02 por aportes patronales | 10 | 076
11 | 2025-10-01 | A-4992 | 2025-10-30 |  |  |  |  | -508507 |  |  |  | 508507 |  | 508507 | 508507 | 0 | 2025-12-19 | Desacopio 2 no correspondía en certificado anterior | 10 | 082B
12 | 2025-11-01 | A-5064 (A-1829) | 2025-11-30 | 22369740 | 4921342.8 | 27291082.8 | 485378.6185 | 499382.0758 |  | 1118487 | 559243.5 | 19707248.8057 | 22155 | 19685093.8057 | 19685093.8057 | 0 | 2025-12-19 | ND 03 por aportes patronales | 11 | 082B
13 | 2025-12-01 | A-5108 (A-1859) | 2025-12-17 | 17503240.65 | 3850712.943 | 21353953.593 | 379785.3156 | 390742.3443 |  | 875162.0325 | 437581.0162 | 15419969.9414 | 21051 | 15398918.9414 | 15398918.94 | 0.0013557 | 2026-01-26 | ND 04 por aportes patronales | 12 | 084
14 | 2026-01-01 | A-5191 (A-1881) | 2026-01-31 | 11909307 | 2620047.54 | 14529354.54 | 258408.1433 | 265863.3695 |  | 595465.35 | 297732.675 | 10491837.4622 | 14772 | 10477065.4622 | 10477065.4622 | 0 | 2026-02-13 | ND 05 por aportes patronales | 13 | 091
15 | 2026-02-01 | A-5235 (A-1899) | 2026-02-28 | 12424849 | 2733466.78 | 15158315.78 | 269594.3736 | 277372.3291 |  | 621242.45 | 310621.225 | 10946018.6223 | 14060 | 10931958.6223 | 10931958.6223 | 0 | 2026-03-20 | ND 06 por aportes patronales | 14 | 094
16 | 2026-03-01 | A-5342 | 2026-03-31 | 14998516.57 | 3299673.6454 | 18298190.2154 | 325437.8125 | 334826.8839 | 425927.8736 | 749925.8285 | 374962.9143 | 12787435.2573 | 17553 | 12769882.2573 | 12769882.26 | -0.0027494 | 2026-05-05 | ND 07 por aportes patronales | 15 | 105
17 | 2026-04-01 | A-5383 | 2026-04-30 | 12295338.26 | 2704974.4172 | 15000312.6772 | 266784.2496 | 274481.1313 | 349163.0159 | 614766.913 | 307383.4565 | 10482759.4937 | 19349 | 10463410.4937 | 10463410.49 | 0.0037108 | 2026-05-21 | ND 010 por aportes patronales | 16 | 110
18 | 2026-05-01 | A-5478 | 2026-05-31 | 14976846.56 | 3294906.2432 | 18271752.8032 | 324967.6167 | 334343.1226 | 425312.4886 | 748842.328 | 374421.164 | 12768959.8401 | 17952 | 12751007.8401 | 12751007.8401 | 0 | 2026-06-25 | ND 012 por aportes patronales | 17 | 116
19 | 2026-06-01 | A-5545 (A-1964) | 2026-06-30 | 15042213 | 3309286.86 | 18351499.86 | 326385.9377 | 335802.363 | 427168.7648 | 752110.65 | 376055.325 | 12824689.9595 | 19982 | 12804707.9595 | 12804707.9595 | 0 | 2026-07-22 | ND 015 por aportes patronales | 18 | 123
|  |  |  | 268106410.13 | 58983410.2286 | 327089820.3586 | 5058742.4366 | 2377011.0672 | 1200403.3781 | 13405320.5065 | 6702660.2533 | 238599301.3606 | 220082 | 238379219.3606 | 225574511.8298
58001
375823
1525603
1959427

## Básico USD Plaza
Monto contratado | 637404
[20 empty] | Avance básico |  | IVA |  | Acopio |  | Garantía |  | Canje
N° Certificado | Fecha | Factura | Fecha factura | Subtotal | IVA | Total | Acopio 1 | Acopio 2 | Acopio 3 | Garantía (Retención fondo reparo) | Canje unidades (Retención complementaria) | Monto a pagar | Pago | Saldo | Fecha pago | Carta IVA | OP GP | Resumen |  | Monto contratado | 637404 | IVA contrato | 140228.88 | Acopio | 31870.2 | Garantía | 31870.2 | Canje | 15935.1
1 | 2026-02-01 | A-5245 | 2026-02-28 | 17074.7 | 3756.434 | 20831.134 | 341.494 | 256.1205 |  | 853.735 | 426.8675 | 15196.483 | 15196.483 | 0 | 2026-03-20 | 14 | 095 | Monto avanzado | 193264.92 | Monto avanzado | 193264.92 | IVA avanzado | 42518.2824 | Acopio utilzado | 9479.8706 | Garantía retenida | 9663.246 | Canje utilizado | 4831.623
2 | 2026-03-01 | A-5343 | 2026-03-31 | 20074.24 | 4416.3328 | 24490.5728 | 401.4848 | 301.1136 | 309.4018 | 1003.712 | 501.856 | 17556.6718 | 17556.6718 | 0 | 2026-04-29 | 15 | 106 | IVA contrato | 140228.88 | Avance pendiente | 444139.08 | IVA pendiente | 97710.5976 | Acopio pendiente | 22390.3294 | Garantía pendiente | 22206.954 | Canje pendiente | 11103.477
3 | 2026-04-01 | A-5385 | 2026-04-30 | 36286.38 | 7983.0036 | 44269.3836 | 725.7276 | 544.2957 | 559.2776 | 1814.319 | 907.1595 | 31735.6006 | 31735.6 | 0.00064151 | 2026-05-21 | 16 | 111 | Monto avanzado con IVA | 333493.8
4 | 2026-05-01 | A-5479 | 2026-05-31 | 38012.63 | 8362.7786 | 46375.4086 | 760.2526 | 570.1894 | 585.884 | 1900.6315 | 950.3157 | 33245.3567 | 33245.3567 | 0 | 2026-06-25 | 17 | 117 | Acopio utilzado | 9479.8706
5 | 2026-06-01 | A-5529 | 2026-06-30 | 81816.97 | 17999.7334 | 99816.7034 | 1636.3394 | 1227.2545 | 1261.035 | 4090.8485 | 2045.4243 | 71556.0683 | 71556.07 | -0.0017006 | 2026-07-30 | 18 | 124 | Garantía retenida | 9663.246
[18 empty] | Canje utilizado | 4831.623
|  |  |  | 193264.92 | 42518.2824 | 235783.2024 | 3865.2984 | 2898.9738 | 2715.5984 | 9663.246 | 4831.623 | 169290.1804 | 169290.1814 |  |  |  |  | Pago | 169290.1804

## Básico USD CIF
Monto contratado | 451303
[20 empty] | Avance básico |  | Acopio |  | Garantía |  | Canje
N° Certificado | Fecha | Factura | Fecha factura | Subtotal | IVA | Total | Acopio 1 | Acopio 2 | Acopio 3 | Garantía (Retención fondo reparo) | Canje unidades (Retención complementaria) | Monto a pagar | Pago | Saldo | Fecha pago | OP GP | Comentario | Resumen |  | Monto contratado | 451303 | Acopio | 22565.15 | Garantía | 22565.15 | Canje | 11282.575
1 | 2026-03-01 | A-5344 | 2026-03-31 | 89320 | 0 | 89320 | 1786.4 | 1339.8 | 1339.8 | 4466 | 2233 | 78155 | 78155 | 0 | 2026-04-29 | 107 |  | Monto avanzado | 104785.14 | Monto avanzado | 104785.14 | Acopio utilzado | 5239.257 | Garantía retenida | 5239.257 | Canje utilizado | 2619.6285
2 | 2026-04-01 | A-5388 | 2026-04-30 | 2157.01 | 0 | 2157.01 | 43.1402 | 32.3552 | 32.3552 | 107.8505 | 53.9253 | 1887.3838 | 1887 | 0.38375 | 2026-05-21 | 112 |  | Acopio utilzado | 5239.257 | Avance pendiente | 346517.86 | Acopio pendiente | 17325.893 | Garantía pendiente | 17325.893 | Canje pendiente | 8662.9465
3 | 2026-05-01 | A-5481 | 2026-05-31 | 10376.53 | 0 | 10376.53 | 207.5306 | 155.648 | 155.648 | 518.8265 | 259.4133 | 9079.4638 | 9079.4638 | 0 | 2026-06-25 | 118 |  | Garantía retenida | 5239.257
4 | 2026-06-01 | A-5531 | 2026-06-30 | 2931.6 | 0 | 2931.6 | 58.632 | 43.974 | 43.974 | 146.58 | 73.29 | 2565.15 | 2565.15 | 0 | 2026-07-30 | 125 |  | Canje utilizado | 2619.6285
[18 empty] | Pago | 91686.9975
|  |  |  | 104785.14 | 0 | 104785.14 | 2095.7028 | 1571.7771 | 1571.7771 | 5239.257 | 2619.6285 | 91686.9975 | 91686.6137

## AyD $
OC | Fecha | Factura | Fecha factura | Presupuesto |  |  | Avance |  |  |  |  | Pago | Saldo | Fecha pago | Carta IVA | OP GP | Resumen |  | Subtotal por OC | [5 empty] | Subtotal por mes
|  |  |  | Subtotal | IVA | Total | Porcentaje | Subtotal | Retención de garantía | Monto a pagar | [6 empty] | Monto avanzado | 557349.3799 | Mes | OC 2 | OC 3 | OC 4 | OC 6 | OC 13 | Mes | Subtotal
2 | 2025-06-01 | A-4823 | 2025-06-30 | 138254.1897 | 30415.9217 | 168670.1115 | 66.67% | 92169.4598 | 4608.473 | 87560.9868 | 560177.057 | 87561.5 | -0.51318 | 2025-07-31 | 6 | 061 | IVA certificados | 122616.8636 | Jun-25 | 92169.4598 | 497490.6002 |  |  |  | Jun-25 | 589660.06
3 |  | A-4824 | 2025-06-30 | 497490.6002 | 109447.932 | 606938.5323 | 100% | 497490.6002 | 24874.53 | 472616.0702 |  | 472616.07 | 0.00021211 | 2025-07-31 | 6 |  | Total IVA inc | 679966.2435 | Jul-25 |  |  | 309912 |  |  | Jul-25 | 309912
4 | 2025-07-01 | A-4869 | 2025-07-31 | 309912 | 68180.64 | 378092.64 | 100% | 309912 | 15495.6 | 294416.4 | 294416.4 | 294416.4 | 0 | 2025-08-22 | 7 | 064 | Garantía retenida | 22772.803 | May-26 |  |  |  | -552655 | 108539 | May-26 | -444116
6 | 2026-05-01 | NC A-1950 | 2026-05-31 | -552655 | -121584.1 | -674239.1 | 100% | -552655 | -27632.75 | -525022.25 | -421910.2 | -421910.2 | 0 | 2026-06-25 | 17 | ND 013 | Pago | 432683.77
13 |  | A-5483 | 2026-05-31 | 164347.59 | 36156.4698 | 200504.0598 | 66.04% | 108539 | 5426.95 | 103112.05 |  |  |  |  | 17
|  |  |  | 557349.3799 | 122616.8636 | 679966.2435 |  | 455456.06 | 22772.803 | 432683.257 |  | 432683.77

## AYD USD Plaza
OC | Fecha | Factura | Presupuesto |  |  | Avance |  |  |  |  | Pago | Saldo | Fecha pago | Carta IVA | OP GP | Comentario
|  |  | Subtotal | IVA | Total | Porcentaje | Subtotal | Garantía | Monto a pagar | [7 empty] | Resumen |  | Subtotal por rubro |  |  | Subtotal por mes
5 | 2026-03-01 | A-5345 | 111468 | 24522.96 | 135990.96 | 79.63% | 88764.7661 | 4438.2383 | 84326.5278 | 84853.9669 | 84853.9669 | 0 | 2026-04-29 | 15 | 108 | Avance ascensores marzo 2026, pasa de CIF a plaza | Monto avanzado | 472645.2386 | Mes | Ascensores | Admin subcontratos | Mes | Subtotal
|  |  | 6693.3097 | 1472.5281 | 8165.8378 | 8.295% | 555.1991 | 27.76 | 527.4391 | [5 empty] | 109 | Avance sub contratos marzo 2026, pasa de CIF a plaza | IVA certificados | 103981.9525 | Jun-25 | 88764.7661 | 555.1991 | Jun-25 | 89319.9652
5 | 2026-04-01 | A-5386 | 111468 | 24522.96 | 135990.96 | 1.266% | 1410.7669 | 70.5383 | 1340.2285 | 2049.2174 | 2049.2174 | 0 | 2026-05-21 | 16 | 113 | Avance ascensores y subcontratos abril 2026, pasa de CIF a plaza | Total IVA inc | 576627.1911 | Jul-25 | 1410.7669 | 746.304 | Jul-25 | 2157.0709
|  |  | 6693.3097 | 1472.5281 | 8165.8378 | 11.15% | 746.304 | 37.3152 | 708.9888 | [7 empty] | Garantía retenida | 5200.5318 | May-26 | 9753.45 | 623.0785 | May-26 | 10376.5285
5 | 2026-05-01 | A-5480 | 111468 | 24522.96 | 135990.96 | 8.75% | 9753.45 | 487.6725 | 9265.7775 | 9857.7021 | 9857.7021 | 0 | 2026-06-25 | 17 | 119 | Avance ascensores y subcontratos mayo 2026, pasa de CIF a plaza | Pago | 98809.8864
|  |  | 6693.3097 | 1472.5281 | 8165.8378 | 9.309% | 623.0785 | 31.1539 | 591.9246
5 | 2026-06-01 | A-5530 | 111468 | 24522.96 | 135990.96 | 1.266% | 1410.7669 | 70.5383 | 1340.2285 | 2049 | 2049 | 0.21736 | 2026-07-30 | 18 | 126 | Avance ascensores y subcontratos junio 2026, pasa de CIF a plaza
|  |  | 6693.3097 | 1472.5281 | 8165.8378 | 11.15% | 746.304 | 37.3152 | 708.9888
|  |  | 472645.2386 | 103981.9525 | 576627.1911 |  |  | 5200.5318 |  |  | 98809.8864

## AYD USD CIF
OC | Fecha | Factura | Presupuesto |  |  | Avance |  |  |  |  | Pago | Saldo | Fecha pago | OP GP | Comentarios
|  |  | Subtotal | IVA | Total | Porcentaje | Subtotal | Garantía | Monto a pagar | [6 empty] | Resumen |  | Subtotal por rubro |  |  | Subtotal por mes
5 | 2026-03-01 | A-1921 | -111468 | 0 | -111468 | 79.63% | -88764.7661 | -4438.2383 | -84326.5278 | -84853.9669 | -84853.9669 | 0 | 2026-04-29 | ND 008B | Avance ascensores marzo 2026 pasa de CIF a Plaza | Monto avanzado | -472645.2386 | Mes | Ascensores | Admin subcontratos | Mes | Subtotal
|  |  | -6693.3097 | 0 | -6693.3097 | 8.295% | -555.1991 | -27.76 | -527.4391 |  |  |  |  | ND 009 | Avance sub contratos marzo 2026, pasa de CIF a plaza | IVA certificados | -25995.4881 | Jun-25 | -88764.7661 | -555.1991 | Jun-25 | -89319.9652
5 | 2026-04-01 | A-1927 | -111468 | 0 | -111468 | 1.266% | -1410.7669 | -70.5383 | -1340.2285 | -2049.2174 | -2049.2174 | 0 | 2026-05-21 | ND 011 | Avance ascensores y subcontratos abril 2026, pasa de CIF a plaza | Total IVA inc | -498640.7267 | Jul-25 | -1410.7669 | -746.304 | Jul-25 | -2157.0709
|  |  | -6693.3097 | 0 | -6693.3097 | 11.15% | -746.304 | -37.3152 | -708.9888 | [6 empty] | Garantía retenida | -5200.5318 | May-26 | -9753.45 | -623.0785 | May-26 | -10376.5285
5 | 2026-05-01 | A-1949 | -111468 | 0 | -111468 | 8.75% | -9753.45 | -487.6725 | -9265.7775 | -9857.7021 | -9857.7021 | 0 | 2026-06-25 | ND 014 | Avance ascensores y subcontratos mayo 2026, pasa de CIF a plaza | Pago | -98809.8864
|  |  | -6693.3097 | 0 | -6693.3097 | 9.309% | -623.0785 | -31.1539 | -591.9246
5 | 2026-06-01 | A-1965 | -111468 | -24522.96 | -135990.96 | 1.266% | -1410.7669 | -70.5383 | -1340.2285 | -2049.2174 | -2049 | -0.21736 | 2026-07-30 | ND 017 | Avance ascensores y subcontratos junio 2026, pasa de CIF a plaza
|  |  | -6693.3097 | -1472.5281 | -8165.8378 | 11.15% | -746.304 | -37.3152 | -708.9888
|  |  | -472645.2386 | -25995.4881 | -498640.7267 |  |  | -5200.5318 |  |  | -98809.8864

## AP
N° Certificado | Mes certificado | Factura | Fecha factura | Subtotal | IVA | Total | Garantía (Retención fondo reparo) | Canje unidades (Retención complementaria) |  | Aportes patronales por partidas exentas | Monto a pagar | Pago | Fecha pago | Comentario | Carta IVA | Monto certificado | % Ajuste | Variacion | OP GP | Resumen |  | Mes certificado | % Ajuste
1 (adelanto) | 2024-12-01 | A-4769 (A1776) | 2025-05-26 | 60057.54 | 13212.6588 | 73270.1988 | 3002.877 | 1501.4385 | 55553.2245 | 1931 | 53622.2245 | 53622.22 | 2025-06-27 |  | 5 | 3020726 | 1.988% |  | 051B | Monto avanzado | 14041077.46 | 2024-12-01 | 1.988%
2 (adelanto) | 2025-01-01 | A-4770 (A1776) | 2025-05-26 | 57599.76 | 12671.9472 | 70271.7072 | 2879.988 | 1439.994 | 53279.778 | 821 | 52458.778 | 52458.78 | 2025-06-27 |  | 5 | 2620526 | 2.198% | 0.2098% | 052B | IVA certificados | 3089037.0412 | 2025-01-01 | 2.198%
3 (adelanto) | 2025-02-01 | A-4771 (A1776) | 2025-05-26 | 210401.13 | 46288.2486 | 256689.3786 | 10520.0565 | 5260.0283 | 194621.0452 | 4689 | 189932.0452 | 189932.05 | 2025-06-27 |  | 5 | 7539478 | 2.791% | 0.5926% | 053B | Total IVA inc | 17130114.5012 | 2025-02-01 | 2.791%
4 (adelanto) | 2025-03-01 | A-4772 (A1776) | 2025-05-26 | 395161.09 | 86935.4398 | 482096.5298 | 19758.0545 | 9879.0273 | 365524.0083 | 8187 | 357337.0083 | 357337.01 | 2025-07-31 |  | 5 | 14122299 | 2.798% | 0.007477% | 054B | Garantía retenida | 702053.873 | 2025-03-01 | 2.798%
5 (adelanto) | 2025-04-01 | A-4804 (A1776) | 2025-05-31 | 445592.4 | 98030.328 | 543622.728 | 22279.62 | 11139.81 | 412172.97 | 7976 | 404196.97 | 404196.97 | 2025-07-31 |  | 5 | 7660122 | 5.817% | 3.019% | 055B | Canje unidades | 351026.9365 | 2025-04-01 | 5.817%
ajuste 4 y 5 | Mar-25 y Abr-25 | A-4848 | 2025-07-22 | 313.51 | 68.9722 | 382.4822 | 15.6755 | 7.8377 |  |  | 289.9968 | 290 | 2025-07-31 |  | 7 |  |  |  | 054 + 055 | Aportes patronales | 23604 | 2025-05-01 | 5.697%
6 | 2025-05-01 | A-4842 | 2025-06-30 | 796436.49 | 175216.0278 | 971652.5178 | 39821.8245 | 19910.9123 |  |  | 736703.7532 | 736704 | 2025-08-14 |  | 6 | 13979077 | 5.697% | -0.1197% | 063 | Pago | 12964394.1432 | 2025-06-01 | 5.654%
7 | 2025-06-01 | A-4880 | 2025-07-31 | 844327.62 | 185752.0764 | 1030079.6964 | 42216.381 | 21108.1905 |  |  | 781003.0485 | 781003.0485 | 2025-08-22 |  | 7 | 14933843.48 | 5.654% | -0.04356% | 063 |  |  | 2025-07-01 | 5.417%
8 | 2025-07-01 | A-4916 | 2025-08-31 | 835055.74 | 183712.2628 | 1018768.0028 | 41752.787 | 20876.3935 |  |  | 772426.5595 | 772426.8 | 2025-09-19 |  | 8 | 15415139.08 | 5.417% | -0.2367% | 067 |  |  | 2025-08-01 | 5.339%
9 | 2025-08-01 | A-4954 | 2025-09-30 | 1156868.66 | 254511.1052 | 1411379.7652 | 57843.433 | 28921.7165 |  |  | 1070103.5105 | 1070104.51 | 2025-10-21 |  | 9 | 21666296 | 5.339% | -0.07763% | 071 |  |  | 2025-09-01 | 5.414%
10 | 2025-09-01 | A-5017 | 2025-10-30 | 1135832.69 | 249883.1918 | 1385715.8818 | 56791.6345 | 28395.8173 |  |  | 1050645.2382 | 1050645.24 | 2025-12-03 |  | 10 | 20980633.37 | 5.414% | 0.07423% | 076 | % Ajuste paramétrico actual | 7.238% | 2025-10-01 | 5.832%
11 | 2025-10-01 | A-5067 | 2025-11-30 | 1437549.2 | 316260.824 | 1753810.024 | 71877.46 | 35938.73 |  |  | 1329733.01 | 1329733.01 | 2025-12-19 |  | 11 | 24648219.16 | 5.832% | 0.4185% | 082 |  |  | 2025-11-01 | 5.672%
12 | 2025-11-01 | A-5144 | 2025-12-31 | 1268769.95 | 279129.389 | 1547899.339 | 63438.4975 | 31719.2487 |  |  | 1173612.2037 | 1173612.2037 | 2026-01-23 |  | 12 | 22369740 | 5.672% | -0.1605% | 089 |  |  | 2025-12-01 | 5.534%
13 | Dic-25 (provisorio) | A-5141 | 2025-12-31 | 997262 | 219397.64 | 1216659.64 | 49863.1 | 24931.55 |  |  | 922467.35 | 922467.35 | 2026-01-23 |  | 12 | 17503240.65 | 5.534% | -0.1379% | 089 |  |  | 2026-01-01 | 5.888%
14 | Dic-25 (definitivo) | NC1880 | 2026-01-31 | -28652 | -6303.44 | -34955.44 | -1432.6 | -716.3 |  |  | -26503.1 | 622137.425 | 2026-03-20 | Se decuenta diferencia diciembre | 13 |  |  |  | 091 |  |  | 2026-02-01 | 6.28%
15 | 2026-01-01 | A-5236 | 2026-02-28 | 701233 | 154271.26 | 855504.26 | 35061.65 | 17530.825 |  |  | 648640.525 |  |  |  | 14 | 11909307 | 5.888% | 0.3542% | 094 |  |  | 2026-03-01 | 6.628%
16 | 2026-02-01 | A-5341 | 2026-03-31 | 780278.76 | 171661.3272 | 951940.0872 | 39013.938 | 19506.969 |  |  | 721757.853 | 721757.85 | 2026-04-30 |  | 15 | 12424849 | 6.28% | 0.3919% | 107 |  |  | 2026-04-01 | 7.238%
17 | 2026-03-01 | A-5384 | 2026-04-30 | 994136.32 | 218709.9904 | 1212846.3104 | 49706.816 | 24853.408 |  |  | 919576.096 | 919576.096 | 2026-05-21 |  | 16 | 14998516.57 | 6.628% | 0.3482% | 110
18 | 2026-04-01 | A-5477 | 2026-05-31 | 889962.6 | 195791.772 | 1085754.372 | 44498.13 | 22249.065 |  |  | 823215.405 | 823215.405 | 2026-06-25 |  | 17 | 12295338.26 | 7.238% | 0.61% | 116
19 | 2026-05-01 | A-5527 | 2026-06-30 | 1062891 | 233836.02 | 1296727.02 | 53144.55 | 26572.275 |  |  | 983174.175 | 983174.175 | 2026-07-30 |  | 18 | 14976846.56 | 7.097% | -0.1413% | 123
|  |  |  | 14041077.46 | 3089037.0412 | 17130114.5012 | 702053.873 | 351026.9365 |  | 23604 | 12964392.6505 | 12964394.1432 |  |  |  | 253064197.13

## AP Adicionales
N° Certificado | Mes certificado | Factura | Fecha factura | Subtotal | IVA | Total | Garantía (Retención fondo reparo) | Monto a pagar |  | Pago | Fecha pago | Comentario | Carta IVA | Monto certificado | % Ajuste | Variacion | OP GP | Resumen
AD OC 02 | 2025-06-01 | A-4881 | 2025-07-31 | 7001.87 | 1540.4114 | 8542.2814 | 350.0935 | 6651.7765 | 6651.7765 | 6651.7765 | 2025-08-22 |  | 7 | 138254.1897 | 5.064% |  | 064 | Monto avanzado | 31354.16
AD OC 03 | 2025-06-01 | A-4882 | 2025-07-31 | 37158.46 | 8174.8612 | 45333.3212 | 1857.923 | 35300.537 | 35300.537 | 35300.537 | 2025-08-22 |  | 7 | 497490.6002 | 7.469% | 2.405% | 064 | IVA certificados | 6897.9152
AD OC 04 | 2025-07-01 | A-4917 | 2025-08-31 | 16717.72 | 3677.8984 | 20395.6184 | 835.886 | 15881.834 | 15881.834 | 15882.1 | 2025-09-19 |  | 8 | 309912 | 5.394% | -2.075% | 068 | Total IVA inc | 38252.0752
AD OC 06 | 2026-05-01 | A-1963 | 2026-06-30 | -37121.11 | -8166.6442 | -45287.7542 | -1856.0555 | -35265.0545 | -28047.6955 | -28048 | 2026-07-30 | Se descuenta de AP básico | 18 | -388307.41 | 7.603% | 2.209% | ND 016 | Garantía retenida | 1567.708
AD OC 13 |  | A-5528 | 2026-06-30 | 7597.22 | 1671.3884 | 9268.6084 | 379.861 | 7217.359 | [9 empty] | Pago | 29786.4135
|  |  |  | 31354.16 | 6897.9152 | 38252.0752 | 1567.708 | 29786.452 |  | 29786.4135 | 183934

## Por orden GP
OP GP | Concepto | $ | [9 empty] | USD
|  | Subtotal | IVA | Total | Acopio 1 | Acopio 2 | Acopio 3 | Garantía (Retención fondo reparo) | Canje unidades (Retención complementaria) | Aportes patronales por partidas exentas | Monto a pagar | Subtotal | IVA | Total | Acopio 1 | Acopio 2 | Acopio 3 | Garantía (Retención fondo reparo) | Canje unidades (Retención complementaria) | Monto a pagar
036 | Básico diciembre 2024 | 3020726 | 664559.72 | 3685285.72 | 0 | 0 | 0 | 151036.3 | 75518.15 | 0 | 2794171.55
038 | Básico enero 2025 | 2620526 | 576515.72 | 3197041.72 | 0 | 0 | 0 | 131026.3 | 65513.15 | 0 | 2423986.55
040 | Básico febrero 2025 | 7539478 | 1658685.16 | 9198163.16 | 0 | 0 | 0 | 376973.9 | 188486.95 | 0 | 6974017.15
042 | Básico marzo 2025 | 14122299 | 3106905.78 | 17229204.78 | 0 | 0 | 0 | 706114.95 | 353057.475 | 0 | 13063126.575
045 | Básico abril 2025 | 7660122 | 1685226.84 | 9345348.84 | 0 | 0 | 0 | 383006.1 | 191503.05 | 0 | 7085612.85
048 | Acopio financiero 1 (2%) | 8935691.8 | 0 | 8935691.8 | [6 empty] | 8935691.8 | 21774.14 | 0 | 21774.14 | [5 empty] | 21774.14
051B | AP diciembre 2024 | 60057.54 | 13212.6588 | 73270.1988 |  |  |  | 3002.877 | 1501.4385 | 1931 | 53622.2245
052B | AP enero 2025 | 57599.76 | 12671.9472 | 70271.7072 |  |  |  | 2879.988 | 1439.994 | 821 | 52458.778
053B | AP febrero 2025 | 210401.13 | 46288.2486 | 256689.3786 |  |  |  | 10520.0565 | 5260.0283 | 4689 | 189932.0452
054B | AP marzo 2025 | 395161.09 | 86935.4398 | 482096.5298 |  |  |  | 19758.0545 | 9879.0273 | 8187 | 357337.0083
055B | AP abril 2025 | 445592.4 | 98030.328 | 543622.728 |  |  |  | 22279.62 | 11139.81 | 7976 | 404196.97
056B | Básico mayo 2025 | 13979077 | 3075396.94 | 17054473.94 | 303318.0127 | 0 | 0 | 698953.85 | 349476.925 | 0 | 12627328.2123
059 | Básico junio 2025 | 14933843.48 | 3285445.5656 | 18219289.0456 | 324034.5358 | 0 | 0 | 746692.174 | 373346.087 | 11546 | 13478224.6832
061 | AyD junio 2025 OC02 OC03 | 635744.7899 | 139863.8538 | 775608.6437 |  |  |  | 4608.473 |  |  | 560177.057
063 | Básico julio 2025 y AP mayo y junio | 17055903.19 | 3752298.7018 | 20808201.8918 | 334477.6878 | 0 | 0 | 852795.1595 | 426397.5798 | 0 | 15442232.763
064 | Adicionales julio 2025 y AP adicionales junio | 354072.33 | 77895.9126 | 431968.2426 |  |  |  | 17703.6165 |  |  | 336368.7135
067 | Básico agosto 2025 y AP julio | 22501351.74 | 4950297.3828 | 27451649.1228 | 470115.2906 | 0 | 0 | 1125067.587 | 562533.7935 | 28774 | 20314861.0689
068 | AP adicionales julio 2025 | 16717.72 | 3677.8984 | 20395.6184 |  |  |  | 835.886 |  |  | 15881.834
071 (ND 01) | Básico septiembre y AP agosto - aportes patronales | 22122654 | 4870250.44 | 26992904.44 | 455237.7829 | 0 | 0 | 1106875.1015 | 553437.5508 | 14848 | 20007103.5949
074 | Anticipo financiero 2 | 6701768.85 | 0 | 6701768.85 | [6 empty] | 6701768.85 | 16330.605 | 0 | 16330.605 | [5 empty] | 16330.605
075 | Anticipo ascensores etapa 2 | [10 empty] | 22293.6 | 0 | 22293.6 | [5 empty] | 22293.6
076 (ND 02) | Cerificado 11 Octubre y AP Septiembre 2025 - aportes patronales | 25766012 | 5672491.44 | 31438503.44 | 534817.0593 | 0 | 0 | 1289202.5925 | 644601.2963 | 18040 | 22788884.0912
082 (ND 03) | Cerificado 12 Noviembre y AP Octubre 2025 - aportes patronales | 23785135 | 5237604 | 29022739 | 485378.6185 | 499382.0758 | 0 | 1190364.46 | 595182.23 | 22155 | 21014826.8157
084 (ND 04) | Certidicado 13 Diciembre - aportes patronales | 17482190 | 3850713.02 | 21332903.02 | 379785.3156 | 390742.3443 | 0 | 875162.0325 | 437581.0162 | 21051 | 15398918.9414
089 | AP noviembre y AP provisorio diciembre | 2266032 | 498527.04 | 2764559.04 |  |  |  | 113301.5975 | 56650.7988 | 0 | 2096079.5537
091 (ND 05) | Certificado 14 Enero - aportes patronales - diferencia AP definitivo diciembre | 11865884 | 2613744.32 | 14479628.32 | 258408.1433 | 265863.3695 | 0 | 594032.75 | 297016.375 | 14772 | 10450562.3622
094 (ND 06) | Certificado 15 febrero y AP enero | 13112022 | 2884644.84 | 15996666.84 | 269594.3736 | 277372.3291 | 0 | 656304.1 | 328152.05 | 14060 | 11580599.1473
102 | Anticipo financiero 3 | 6701768.85 | 0 | 6701768.85 | [6 empty] | 6701768.85 | 16330.605 | 0 | 16330.605 | [5 empty] | 16330.605
105 (ND 07) | Certificado 16 marzo 2026 $ y AP febrero | 15761243 | 3471335 | 19232578 | 325437.8125 | 334826.8839 | 425927.8736 | 788939.7665 | 394469.8833 | 17553 | 13491640.1103
106 | Certificado 2 marzo 2026 USD plaza | [10 empty] | 20074.19 | 4416.3218 | 24490.5118 | 401.4848 | 301.1136 | 309.4018 | 1003.712 | 501.856 | 17556.6718
107 (ND 08B) | Certificado 1 marzo 2026 USD CIF - AyD 1 USD CIF | [10 empty] | 555.2 | 0 | 555.2 | 1786.4 | 1339.8 | 1339.8 | 27.7617 | 2233 | -6171.5617 | 78154.97 | Se paga todo junto
108 | AyD 1 USD Plaza | [10 empty] | 88764.77 | 19528.2494 | 108293.0194 |  |  |  | 4438.2383 |  | 84326.5317
ND 09 | Complemento 08B - Certificado 1 marzo 2026 Aumentos y Disminuciones USD CIF (adm de subcontratos) | [10 empty] | -555.2 | 0 | -555.2 |  |  |  | -27.76 |  | -527.44
109 | Complemento 108 - Certificado 1 marzo 2026 Aumentos y Disminuciones USD Plaza (adm de subcontratos) | [10 empty] | 555.2 | 122.144 | 677.344 |  |  |  | 27.76 |  | 527.44
110 (010) | Certificado 17 abril $ y AP marzo | 13289475 | 2923684.5 | 16213159.5 | 266784.2496 | 274481.1313 | 349163.0159 | 664473.729 | 332236.8645 | 19349 | 11382986.5897
111 | Certificado 3 abril USD plaza | [10 empty] | 36286.38 | 7983.0036 | 44269.3836 | 725.7276 | 544.2957 | 559.2776 | 1814.319 | 907.1595 | 31735.6006
112 (ND 011) | Certificado 2 abril 2026 USD CIF - AyD 2 USD CIF | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.1402 | 32.3552 | 32.3552 | -0.0030451 | 53.9253 | -161.8336 | 1887.3838 | Se paga todo junto
113 | AyD 2 USD Plaza | [10 empty] | 2157.0709 | 474.5556 | 2631.6265 | 0 | 0 | 0 | 107.8535 | 0 | 2049.2174
116 (ND 012) | Certificado 18 mayo $ y AP abil - descuento aportes patronales | 15866809 | 3490697.98 | 19357506.98 | 324967.6167 | 334343.1226 | 425312.4886 | 793340.458 | 396670.229 | 17952 | 13574223.0851
ND 013 | Certificado AyD mayo $ | -444116 | -97705.52 | -541821.52 |  |  |  | -22205.8 |  |  | -421910.2 | [9 empty] | Se paga con certificado básico
117 | Certificado 4 mayo USD Plaza | [10 empty] | 38012.64 | 8362.7808 | 46375.4208 | 760.2526 | 570.1894 | 585.884 | 1900.6315 | 950.3157 | 33245.3667
118 | Certificado 3 mayo USD CIF | [10 empty] | 10376.53 | 0 | 10376.53 | 207.5306 | 155.648 | 155.648 | 518.8265 | 259.4133 | 9079.4638 | 9079.4637 | Se paga todo junto
119 | Certificado AyD abril 2026 USD Plaza | [10 empty] | 10376.53 | 2282.8366 | 12659.3666 |  |  |  | 518.8264 |  | 9857.7036
ND 014 | Certificado AyD abril 2026 USD CIF | [10 empty] | -10376.53 | 0 | -10376.53 |  |  |  | -518.8264 |  | -9857.7036
123 (ND 15) | Certificado 19 junio 2026 y AP mayo 2026 | 16105104 | 3543122.88 | 19648226.88 | 326385.9377 | 335802.363 | 427168.7648 | 805255.2 | 402627.6 | 19982 | 13787882.1345
ND 016 | AP AyD mayo 2026 | -29523.89 | -6495.2558 | -36019.1458 |  |  |  | -1476.1945 |  |  | -28047.6955 | [9 empty] | Se paga con AP básico
124 | Certificado 5 junio 2026 USD Plaza | [10 empty] | 81816.97 | 17999.7334 | 99816.7034 | 1636.3394 | 1227.2545 | 1261.035 | 4090.8485 | 2045.4243 | 71556.0683
125 | Certificaado 4 junio 2026 USD CIF | [19 empty] | 0 | Se paga todo junto
126 | AyD junio 2026 USD Plaza
ND 017 | AyD junio 2026 USD CIF

## Ascensores
Mes | Avance básico USD CIF | Aumento USD Plaza | Disminución USD CIF | Monto a pagar | Fecha
2026-03-01 | 78155 | 84853.9669 | -84853.9669 | 78154.97 | 2026-04-29
2026-04-01 | 1887.3838 | 2049.2174 | -2049.2174 | 1887.38 | 2026-05-21
2026-05-01 | 9079.4638 | 9857.7021 | -9857.7021 | 9079.46 | 2026-06-25
2026-06-01 | 2565.15 | 2049.2174 | -2049.2174 | 2565.15